## Equipe
Equipe
<+DIV> - <MAIS DIVIDENDOS>
Papel | Nome | E-mail
Scrum Master | Victor Armbruster Ortolan; Joao Pedro Ribeiro | vitor.armbruster@gmail.com
joaopedro@gmail.com
Owner | Sara Maria Falcão | saramaria@gmail.com
Desenvolvedor | Vítor Alves de Oliveira | alves.vitor@gmail.com
Desenvolvedor | Rafaella do Amaral Calocini | rafacalocini@gmail.com

## Backlog Produto
Backlog do Produto |  |  |  | Priorização VRDC
Este Backlog é uma sugestão de tarefas baseado nas tarefas do SpinOff , mas pode ser complementado com outras tarefas que forem necessárias para a execução do projeto. Desse modo, basta inserir os casos de uso/histórias específicos do projeto. |  |  |  | A priorização é importante para saber o que entregar primeiro ou desenvolver primeiro. O Owner ou o próprio cliente são importantes nessa decisão. Isso vai ajudar a planejar os Sprints.
Id | Fases | Tarefas (Casos de Uso/Histórias de Usuário/Tarefas do Processo/Outras Tarefas) | Estimativa | Id | Casos de Uso ou Histórias de Usuário | Priorização VRDC
Iniciação |  |  | Horas | Seq. | Descrição | Valor | Risco | Dependência | Complexidade Técnica | Prioridade
1 | Iniciação | Realizar o pré-projeto | 20 | 1 | UC01 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8
2 | Iniciação | Criar ambiente do projeto | 1 | 2 | UC02 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8
3 | Iniciação | Definir escopo | 10 | 3 | UC03 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8
4 | Iniciação | Planejar o projeto | 10 | [6 empty] | 0
5 | Iniciação | Aplicar Checlist da fase | 2 | [6 empty] | 0
6 | Iniciação | Revisar planejamento | 2 | [6 empty] | 0
Elaboração |  |  | 45 | [6 empty] | 0
7 | Elaboração | Planejar o Sprint | 5 | [6 empty] | 0
8 | Elaboração | Estudar tecnologias | 15 | [6 empty] | 0
9 | Elaboração | Preparar Ambiente de Desenvolvimento | 1 | [6 empty] | 0
10 | Elaboração | Especificar UC01- Consultar informações limitadas das ações (teste de arquitetura) | 3 | [6 empty] | 0
11 | Elaboração | Modelar UC1 e Arquitetura | 2 | [6 empty] | 0
12 | Elaboração | Implementar e testar unitariamente U01 | 10 | [6 empty] | 0
13 | Elaboração | Criar Guia de Implementação | 2 | [6 empty] | 0
14 | Elaboração | Implementar e testar a arquitetura | 5 | [6 empty] | 0
15 | Elaboração | Aplicar Checklist da fase | 2
16 | Elaboração | Revisar Planejamento | 3
Construção |  |  | 48
17 | Construção | Planejar o Sprint | 5
18 | Construção | Especificar UC02- Consultar agenda de dividendos | 3
19 | Construção | Modelar UC1 | 2
20 | Construção | Implementar e testar unitariamente U01 | 10
21 | Construção | Projetar Testes UC01 | 5
22 | Construção | Executar Testes UC01 | 1
23 | Construção | Especificar UC03 - Login/Cadastro (autenticação/autorização) | 3
24 | Construção | Modelar UC2 | 2
25 | Construção | Implementar e testar unitariamente U02 | 10
26 | Construção | Projetar Testes UC02 | 5
27 | Construção | Executar Testes UC02 | 1
28 | Construção | Especificar UC04- Manter Carteiras de investimentos | 4
29 | Construção | Modelar UC3 | 3
30 | Construção | Implementar e testar unitariamente U03 | 12
31 | Construção | Projetar Testes UC03 | 5
32 | Construção | Executar Testes UC03 | 2
33 | Construção | Especificar UC5 - Ver estatisticas da carteira | 5
| Construção | Modelar UC4 | 4
| Construção | Implementar e testar unitariamente U04 | 12
| Construção | Projetar Testes UC04 | 5
| Construção | Executar Testes UC04 | 2
34 | Construção | Aplicar Checklist da fase | 5
35 | Construção | Revisar Planejamento | 5
Transição |  |  | 111
36 | Transição | Planejar o Sprint | 3
37 | Transição | Projetar Testes de Sistema | 10
38 | Transição | Executar Testes de Sistema | 5
39 | Transição | Corrigir Defeitos | 6
40 | Transição | Planejar Implantação (criar Guia de Implantação) | 3
41 | Transição | Elaborar Material de Suporte e Treinamento | 10
42 | Transição | Preparar Ambiente de Produção | 5
43 | Transição | Implantar o Produto no Ambiente de Produção | 5
44 | Transição | Aplicar Checklist da fase | 2
49
253

## Planejamento
Esta planilha deve ser utilizada como sugestão ou base para o planejamento inicial
Planejamento Estimado
Esforço total estimado (Planilha Estimativa) | 253 | horas
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa) | 50% | % de erro de estimativa
Qde desenvolvedores | 4
Jornada de trabalho semanal por desenvolvedor | 6 | horas
Capacidade do Time por Sprint | 48 | horas
Número de SPRINTs (sprint = 2 semanas) | 7.9062 | sprints
Esforço total | 379.5 | horas
Prazo em semanas | 15.8125 | semanas
Prazo em meses | 3.9531 | meses
Análise Financeira
Valor hora média desenvolvedor | 30
Custo direto | 11385
Percentual do custo indireto | 0%
Custo indireto | 0
Custo | 11385
Percentual de lucro desejado | 20%
Valor lucro | 2277
Preço | 13662

## Entregas
Monitoramento e Controle do Projeto (Plano de Entregas)
Número de semanas por Sprint |  | #ERROR! | Qde de Sprints |  | #ERROR! | Carga Horária Total |  |  |  | 379.5
|  | PREVISTO |  |  |  | REALIZADO
Sprint | Produtos | Data Início | Data Fim | Horas | Status | Data Início | Data Término | Horas | Diferença (hs) | Revisão (versão)
1 | Visão, modelo de caso de uso e plano | 2024-09-17 | 2024-10-30 | 24 | Entregue |  |  | 28 | -4 | Revision 4509
2 | TAP, caso de desenvolvimento e planejamento sprints | 9/17/2024 | 2024-10-07 | 24 | Entregue
3 |  |  |  |  | Planejado
4
5
6
7
8
9
10
|  |  |  | 48 |  |  |  | 28 | -4

## Riscos
Lista de Riscos
Categorias
Gestão - Organização
Gestão - Orçamento
Gestão - Prazo
Gestão - Recursos Humanos
Gestão - Processo
Gestão - Ambiente
Técnico - Requisitos
Técnico - Tecnologia
Externo - Cliente
Externo - Subcontratação
Probabilidade/Perda Esperada
Baixa
Média
Alta
Impacto
Baixo
Médio
Alto
Situação
Ativo
Em Mitigação
Ocorrido
Inativo
Estratégia
Eliminação
Transferência
Mitigação
Aceitação ativa
Aceitação passiva
Valores Perda Esperada
|  |  | 4290 | Baixo & Alto
|  |  | 5082 | Baixo & Medio
|  |  | 4356 | Baixo & Baixo
|  |  | 5929 | Médio & Médio
|  |  | 5005 | Médio & Alto
|  |  | 4225 | Alto & Alto
Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a identificação do risco e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante a avaliação qualitativa dos riscos e periodicamente revisadas durante as reuniões de revisão do processo.
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas
Riscos do Projeto
ID |  | Identificação
| Descrição do Risco | Data | Probabilidade | Impacto | Perda Esperada | Situação | Estratégia de Resposta
[7 empty] | Plano de Eliminação | Plano de Mitigação | Plano de Contingência
1 | Atrasar a entrega do sistema | 2024-12-01 | Média | Médio | Média | Ativo |  |  | 1. Executar horas-extras
2 | Invasão maliciosa do sistema | 2024-12-01 | Média | Alto | Alta | Ativo |  |  | 1.Fazer um sitema de segurança
3 | Falha de sistemas externos | 2024-12-01 | Média | Médio | Média
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

## Mudanças
Monitoramento e Controle do Projeto (Controle de Mudanças no Escopo)
PREVISTO
Seq. | Número da RM - Requisição da mudança | Data Solicitação | Resolvido
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Sprint1
Backlog Sprint | Horas estimadas | 2024-09-17 | 2024-09-25 | 2024-10-02 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10
Realizar o pré-projeto | 20 | 5 | 2
Criar ambiente do projeto | 5 | 3 | 1
Definir escopo | 10 | 2 | 1
Planejar o projeto | 20 | 1 | 5
Aplicar Checlist da fase | 24 | 0 | 2
Revisar planejamento | 24 | 0 | 1
Restante | 103 | 92 | 80
Estimado | 103 | 92.7 | 82.4 | 72.1 | 61.8 | 51.5 | 41.2 | 30.9 | 20.6 | 10.3 | 0
Diferença estimado/planejado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 103 | 92 | 80
Percentual executado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
Capacidade do Time | 48 | Horas
[13 empty] | Nome da Planilha | Template - Planejamento e Controle do Projeto.xltx'!Restante

## #Estimativa-APF#
APF (Método de estimativa de tamanho de sistema)
Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a contagem e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas
Funções de Dados (Arquivo/Tabela) |  | Funções de Transacionais (caso de uso/história) |  | Funções de Dados |  |  |  |  | Fator de Ajuste
Arquivos/Tabelas | Complexidade | Caso de Uso/História | Complexidade | Tipo de Função | Simples | Média | Complexa | Contribuição | Características do sistema | GI
Cliente | Simples | Manter Cliente | Simples | ALI | 2 | 0 | 0 | 8 | Comunicação de Dados | 2
Endereço | Simples |  |  | AIE |  |  |  | 0 | Processamento de Dados Distribuído | 3
|  |  |  | Funções Transacionais |  |  |  |  | Desempenho | 5
|  |  |  | Tipo de Função | Simples | Média | Complexa | Contribuição | Utilização de Equipamento | 5
|  |  |  | EE | 1 |  |  | 3 | Volume de Transações | 1 | x
|  |  |  | SE |  |  |  | 0 | Entrada de Dados On-line | 5
|  |  |  | CE | 1 |  |  | 3 | Usabilidade | 4
|  |  |  | PFNA - Pontos de Função Não Ajustados: |  |  |  | 14 | Atualização On-line | 3
[9 empty] | Processamento Complexo | 4
[9 empty] | Reusabilidade | 2
[9 empty] | Facilidade de Implantação | 1
[9 empty] | Facilidade Operacional | 3
[9 empty] | Múltiplos Locais e Organizações do Usuário | 3
[9 empty] | Manutenibilidade | 5
[9 empty] | NIT - Nível de Influência Total: | 46
[9 empty] | VFA - Valor do Fator de Ajuste: | 1.11
[9 empty] | PFA - Pontos de Função Ajustados: | 15.54
[9 empty] | Produtividade da Tecnologia Escolhida (hs/pto): | 19
[9 empty] | Esforço estimado (Horas): | 295.26
1
2
3
4

## #Planejamento-APF#
Esta planilha deve ser utilizada como sugestão ou base para o planejamento inicial
Planejamento Estimado |  |  | Estimativa de distribuição de esforço por Fase (horas)
Esforço total estimado | 295.26 | horas | DISCIPLINAS | Iniciação |  | Elaboração |  | Construção |  | Transição
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa) | 5% | % de erro |  | Horas |  | Horas |  | Horas |  | Horas |  | Totais/Disciplina
Esforço total ajustado | 310.023 | horas |  | 15.5012 | 5% | 59.052 | 20% | 191.919 | 65% | 29.526 | 10%
Qde de pessoas (Desenvolvedores) | 5 |  | Requisitos | 8.5256 | 55% | 17.7156 | 30% | 23.0303 | 12% | 1.4763 | 5% | 50.7478
Jornada de trabalho (semanal por desenvolvedor) | 40 | horas/semana | Análise e Design | 2.3252 | 15% | 11.8104 | 20% | 19.1919 | 10% | 1.4763 | 5% | 34.8038
Número de semanas por sprint | 8 | semanas | Implementação | 0.31002 | 2% | 11.8104 | 20% | 76.7676 | 40% | 4.4289 | 15% | 93.3169
Capacidade estimada do time/sprint | 1600 | horas | Teste | 0.77506 | 5% | 4.7242 | 8% | 19.1919 | 10% | 2.9526 | 10% | 27.6437
Qde de semanas estimada | 8 | semanas | Implantação | 0 | 0% | 1.181 | 2% | 9.596 | 5% | 2.9526 | 10% | 13.7296
Qde de meses estimada | 2 | meses | Desenvolvimento | 11.9359 | 77% | 47.2416 | 80% | 147.7776 | 77% | 13.2867 | 45%
Qde de Sprints sugerido | 1 | Sprints | Gerenciamento de Configuração | 0.46503 | 3% | 4.7242 | 8% | 24.9495 | 13% | 8.8578 | 30% | 38.9965
|  |  | Gerenciamento de Projeto | 3.1002 | 20% | 7.0862 | 12% | 19.1919 | 10% | 7.3815 | 25% | 36.7599
|  |  | Gerenciamento do Projeto | 3.5653 | 23% | 11.8104 | 20% | 44.1414 | 23% | 16.2393 | 55%
Análise Financeira |  |  | Totais/Fase | 15.5012 | 100% | 59.052 | 100% | 191.919 | 100% | 29.526 | 100% | 295.9982
Valor hora média desenvolvedor | 0
Custo direto | 0
Percentual do custo indireto | 0%
Custo indireto | 0
Custo total | 0
Percentual de lucro desejado | 20%
Valor lucro | 0
Preço final | 0
Observar a capacidade do time para dimensionar o esforço nos sprints.